Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto MercadoNacional (MERNAC) · Integrantes: Pablo Renato Carrera Cabello (Jefe de Proyecto / Analista Programador) e Ignacio Antonio Carrera Cabello (DBA / QA / Diseñador) · Docente guía: Sandra Orfilia Olea Jara · Sede Puente Alto. Tras cerrar la Fase 1 (Planificación y Análisis y Diseño, semanas 1 a 6) con el Acta, el Informe ERS, los casos de uso, los mockups, la Matriz EDT y la Carta Gantt, el equipo construyó el sistema completo en los diez hitos del plan de trabajo (H0 a H9): andamiaje, modelo de datos en PostgreSQL, seguridad y validación SII, licitaciones con cierre perezoso, postulación con compliance bloqueante (RN-09), adjudicación con matriz comparativa, reputación y niveles de prestigio, trazabilidad y reportes PDF/XLS, aplicación secundaria con 15 mantenedores, y calidad y cierre técnico. Los hitos se cerraron entre el 30-08-2026 y el 03-09-2026, es decir, con anticipación respecto de la ventana planificada en la Guía 1.5 y la Carta Gantt (semanas 7 a 14). Los 42 RF, 23 RNF, 21 RN y 24 CU quedaron implementados y verificados con pruebas automatizadas. Se mantienen sin cambios los objetivos y la metodología Cascada; solo hubo ajustes de orden dentro del EDT (C-01 y C-02) y una corrección documental (C-03), registrados en la Matriz de Control de Cambio. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes: se mantienen los objetivos definidos en el Acta de Constitución de la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes: se mantiene la metodología Cascada de cinco fases secuenciales definida en el Acta de Constitución. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias de avance presentadas (según la tabla de evidencias aprobada en la Fase 1): (1) Acta de Constitución, Informe ERS, Planilla de Requerimientos, Documento de Casos de Uso Extendido, Mockups y prototipo navegable, Matriz EDT y Carta Gantt; (2) Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) actualizado con las vistas 4+1 y los diagramas UML de la arquitectura construida (casos de uso, clases, relacional, secuencia, componentes) y procesos TO-BE en BPMN; (3) Diccionario de Datos y Documento de Proceso de Negocio; (4) Matriz de Riesgo, Matriz RACI y Matriz de Control de Cambio; (5) repositorio Git con 152 commits organizados por hito, cada uno trazado a sus RF/RN/RNF/CU; (6) suite automatizada (JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test, Karma) ejecutable con scripts/test-all.sh, con al menos un caso por regla RN-01 a RN-21; (7) aplicación desplegable con Docker Compose. La calidad se resguardó usando la especificación funcional como fuente de verdad única, con IDs estables, y cerrando cada hito solo cuando su matriz de trazabilidad y sus pruebas estaban completas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Acta de Constitución de proyecto | Computador, plantilla de Acta | Sem. 1 (26-08 a 01-09) | Pablo Carrera (JP/AP) | Entregada en la Fase 1. | Completado | Ninguno |
| Gestión de proyectos | Organización del equipo | Computador, Matriz EDT | Sem. 1 (26-08 a 01-09) | Todo el equipo | Roles registrados en la Matriz RACI. | Completado | Ninguno |
| Gestión de proyectos | Aprobación del Acta | Computador, Acta | Sem. 2 (02-09 a 08-09) | Pablo Carrera (JP/AP) | Cierre de Planificación (hito semana 2). | Completado | Ninguno |
| Análisis de requerimientos | Definición de requerimientos generales | Computador, documentos | Sem. 2 (02-09 a 08-09) | Todo el equipo | Módulos del sistema identificados. | Completado | Ninguno |
| Análisis de requerimientos | Captura de requerimientos específicos | Planilla de Requerimientos | Sem. 3 (09-09 a 15-09) | Todo el equipo | 42 RF y 23 RNF documentados. | Completado | Ninguno |
| Arquitectura de software | Documento de arquitectura (DAS) | Computador, documentos | Sem. 4 (16-09 a 22-09) | Pablo Carrera (JP/AP) | Actualizado en Fase 2 con diagramas UML de lo construido. | Completado | Diagramas rehechos en PlantUML/BPMN |
| Análisis y diseño de software | Documento de casos de uso extendido | Computador, documentos | Sem. 4 (16-09 a 22-09) | Todo el equipo | 24 CU con cursos alternativos. | Completado | Ninguno |
| Diseño de interfaz | Mockups y prototipo navegable | Herramienta de mockups | Sem. 5 (23-09 a 29-09) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Prototipo HTML con 15 mantenedores. | Completado | Ninguno |
| Documentación de proyectos | Informe ERS y planilla de requerimientos | Computador, documentos | Sem. 6 (30-09 a 06-10) | Todo el equipo | Cierre de Análisis y Diseño (hito semana 6). | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software | H0 · Andamiaje del proyecto | Docker, Spring Boot, Angular | Sem. 7 (07-10 a 13-10) | Pablo Carrera (JP/AP) | Adelantado: cerrado el 30-08-2026. | Completado | Ninguno |
| Modelamiento y programación de BD | H1 · Datos y catálogos | PostgreSQL | Sem. 8 (14-10 a 20-10) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Adelantado: cerrado el 30-08-2026; migraciones versionadas. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software / ciberseguridad | H2 · Seguridad, cuentas y validación SII | Spring Security, JWT, BCrypt | Sem. 9 (21-10 a 27-10) | Pablo Carrera (JP/AP) | Adelantado: cerrado el 30-08-2026. Se adelantó seguridad y correo. | Completado | C-01, C-02 |
| Desarrollo de software | H3 · Licitaciones y cierre perezoso | Angular, Spring Boot | Sem. 10 (28-10 a 03-11) | Pablo Carrera (JP/AP) | Adelantado: cerrado el 31-08-2026. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software | H4 · Postulaciones y compliance bloqueante | Angular, Spring Boot | Sem. 11 (04-11 a 10-11) | Pablo Carrera (JP/AP) | Adelantado: cerrado el 31-08-2026; RN-09 con pruebas de integración. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software | H5 · Adjudicación y matriz comparativa | Angular, Spring Boot | Sem. 12 (11-11 a 17-11) | Pablo Carrera (JP/AP) | Adelantado: cerrado el 31-08-2026. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software | H6 · Reputación y niveles de prestigio | Angular, Spring Boot | Sem. 13 (18-11 a 24-11) | Todo el equipo | Adelantado: cerrado el 01-09-2026. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software | H7 · Trazabilidad y reportes | Librerías PDF/XLS | Sem. 14 (25-11 a 01-12) | Pablo Carrera (JP/AP) | Adelantado: cerrado el 01-09-2026. | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de software | H8 · Aplicación secundaria (15 mantenedores) | Angular | Sem. 14 (25-11 a 01-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Adelantado: cerrado el 03-09-2026; patrón de pantalla reutilizable. | Completado | Ninguno |
| Aseguramiento de calidad | Implementación ambiente de pruebas | JUnit, Mockito, Karma | Sem. 15 (02-12 a 08-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Adelantado: suite en scripts/test-all.sh. | Completado | Ninguno |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas funcionales | JUnit, Spring Boot Test | Sem. 15 (02-12 a 08-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | RN-01 a RN-21 con caso de prueba. | Completado | Ninguno |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas con usuarios | Guion de demostración | Sem. 16 (09-12 a 15-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Primera ronda el 26-09-2026 con correcciones menores. | En curso | Ninguno |
| Aseguramiento de calidad | H9 · Calidad y cierre técnico | Computador, documentos | Sem. 16 (09-12 a 15-12) | Todo el equipo | Adelantado: cerrado el 03-09-2026. | Completado | C-03 |
| Gestión de proyectos | Migración del sistema a producción | Docker Compose | Sem. 17 (16-12 a 22-12) | Pablo Carrera (JP/AP) | Despliegue local ya operativo. | No iniciado | Ninguno |
| Gestión de proyectos | Capacitaciones | Computador, documentos | Sem. 17 (16-12 a 22-12) | Todo el equipo | Según planificación. | No iniciado | Ninguno |
| Documentación de proyectos | Manuales de usuario | Computador, documentos | Sem. 18 (23-12 a 30-12) | Ignacio Carrera (DBA/QA/DI) | Según planificación. | No iniciado | Ninguno |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Computador, documentos | Sem. 18 (23-12 a 30-12) | Pablo Carrera (JP/AP) | Según planificación. | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: la especificación funcional cerrada en la Fase 1 (RN-01 a RN-21, modelo de datos y 24 casos de uso con IDs estables) eliminó la ambigüedad antes de programar, lo que permitió construir los diez hitos con anticipación respecto de la Carta Gantt. Trabajar por hitos, cada uno con sus requerimientos y pruebas, dio un criterio objetivo de cierre. Dificultades: dos integrantes cubren los cinco roles del EDT; se abordó registrando en cada commit y en la Matriz RACI bajo qué rol se ejecutó cada tarea. Además, al rehacer los diagramas del DAS se detectó que la primera versión no respetaba la notación UML/BPMN; se rehicieron con PlantUML y draw.io.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se eliminaron actividades. Se registraron en la Matriz de Control de Cambio: C-01, adelantar al hito H2 la seguridad (hash y sesiones), ubicada en el EDT dentro del módulo Administrador pero base de toda la autenticación; C-02, adelantar a H2 la infraestructura de correo, necesaria desde el primer evento (registro validado); y C-03, corrección de la documentación técnica en H9. Ninguno cambia el alcance, los objetivos ni los responsables definidos en la Guía 1.5.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No hay actividades retrasadas. Todos los hitos de desarrollo (H0 a H9) y las pruebas funcionales se completaron antes de su semana planificada. Las pruebas con usuarios están en curso (primera ronda el 26-09-2026). Quedan sin iniciar, según lo planificado y sin atraso, la migración a producción y las capacitaciones (semana 17) y los manuales de usuario y el Acta de cierre (semana 18). El tiempo ganado se usará para ampliar las pruebas con usuarios y preparar la demostración en vivo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.